## Hoja1
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORIA SOCIAL (PACTS) Y SU SEGUIMIENTO 2016
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PROFICIE) 2015
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social |  | Responsable de cada actividad | Unidad de Medida | Meta | Calendario para la Ejecución de las Actividades 2016 | [53 empty] | 2017 |  |  |  | SEGUIMIENTO
[5 empty] | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  |  | ENERO |  |  |  | AVANCE TRIMESTRAL VS META
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 1 | 2 | 3 | 4
1. PLANEACIÓN
1 | Ratificar los datos del responsable de las actividades de Contraloría Social y enviar el oficio de designación a la Unidad de Operación Regional y Contraloria Social (OURCS). | Instancia Normativa | Oficio de Nombramiento | 1
2 | Revisar y en su caso Actualizar, el Esquema de Contraloria Social, la Guía Operativa de Contraloría Social, el Plan de Difusión y el Programa Anual de Trabajo de Contraloria Social (PATCS). | Instancia Normativa | Documento | 4
3 | Enviar a la Unidad de Operación Regional y Contaloria Social (OURCS) de la Secretaria de la Función Pública (SFP), para su validación respectiva el Esquema de Contraloría Social, la Guía Operativa de Contraloria Social, el Plan de Difusión y el Progrma Anual de Trabajo de Contrloría Social (PATCS) del Programa PROFOCIE. | Instancia Normativa | Documento | 4
4 | Incorporar al Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) los documentos validados por la UORCS (Esquema de Contraloría Social, la Guía Operativa de Contraloría Social y PATCS. | Instancia Normativa | Documento | 3
5 | Incorporar a la página de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyP) los documentos validados por la UORCS (Esquema de Contraloría Social, la Guía Operativa de Contraloría Social y el PATCS y el Programa de Difusión. | Instancia Normativa | Documento | 4
6 | Capturar las Plantillas de Cédula de Vigilancia e Informe Anual en el SICS. | Instancia Normativa | Documento | 2
7 | Incorporar a la página de CGUTyP, la plantillas de Cédulas de Vigilancia, Quejas y Denuncias, así como el Informe Anual. | Instancia Normativa | Documento | 3
8 | Elaborar y Diseñar material o contenido del Plan de Difusión para conocimiento y uso de las Instancias Ejecutoras (IES). | Instancia Normativa | Documento | 1
9 | Elaborar la metodología de capacitació a servidores públicos de las representaciones federales, ejecutoras e integrantes de los Comités de Contraloria Social. | Instancia Normativa | Documento | 1
10 | Solicitar a las Instancias Ejecutoras beneficiadas en 2015, la elaboración de sus Programas Estatal de Trabajo de Contraloria Social (PETCS), alineados al PACTS y el envio de éstos a la Instancia Normativa, así como incorporarlos al módulo de seguimiento del SICS del programa PROFOCIE. | Instancia Normativa | Programa Institucional de Trabajo de Contraloria Social (PETCS) | 58
11 | Solicitar la coordinación de las Instancias Ejecutoras con el Órgano Estatal de Control para las actividades de promoción de Contraloria Social (opcional). | Instancia Normativa | Comunicado a las Instancia Ejecutoras(IES). | 58
12 | Solicitar a las IES (Instancias Ejecutoras) beneficiadas en 2016, la captura de sus actividades de contraloría social registradas en el SICS, en el marco del PROFOCIE. | Instancia Normativa | Correo electrónico u oficio | 58
2. PROMOCIÓN Y OPERACIÓN
13 | Difundir en la página de intenet del PROFOCIE, Esquema, Guía Operativa, el Plan de Difusión y el PATCS, aprobados por la SFP. | Instancia Normativa | Documento | 4
14 | Enviar al titular de cada IES (Instancia Ejecutora) beneficiada en 2015 un oficio o correo electrónico, mediante el cual se invita a realizar la promoción de las actividades de Contraloria Social a través de sus respecivas páginas de internet, donde difundan el Esquema, Guía Opertiva, y Plan de Difusión aprobados por la SFP. | Instancia Normativa | Oficio o correo electrónico. | 58
15 | Capacitar a los responsables en materia de Contraloria Social de las Instancias Ejecutoras. | Instancia Normativa | Capacitados | 58 | bar: JULIO 26; SEPTIEMBRE 37 to OCTUBRE 40; DICIEMBRE 50 to DICIEMBRE 53
16 | Realizar reuniones con los beneficiarios y Comités de Contraloria Social para proporcionar asesoría por parte de los representantes federales y/o ejecutores y registrar minutas en el SICS. | Instancia Normativa | Minuta/ Actas | 58 | bar: JULIO 26 to JULIO 28; SEPTIEMBRE 39 to OCTUBRE 42; DICIEMBRE 52 to ENERO 55
17 | Solicitar a los Responsables de Contraloria Social constituyan el (los) Comités de Contaraloria Socialy los regitre(n) en el SICS. | Instancia Normativa | Correo Electrónico u oficio | 58 | bar: JULIO 26 to JULIO 28; SEPTIEMBRE 39 to OCTUBRE 42; DICIEMBRE 52 to ENERO 55
18 | Proporcionar asesoría, vía telefónica y por correo electrónico, en materia de Contraloria Social a los responsables de cada Instancia Ejecutora), que lo soliciten. | Instancia Normativa | Variable | 58 | bar: JULIO 26 to ENERO 57
3. SEGUIMIENTO.
19 | Revisar en el SICS los avances de los PETCS y de la captura de información registrada por las Instancias Ejecutoras . | Instancia Normativa | Revisión Trimestral | 58 | bar: JULIO 28 to AGOSTO 31; OCTUBRE 42 to NOVIMBRE 45; DICIEMBRE 53 to ENERO 55
20 | Repotar a la instancia Normativa las actividades de promoción relaizadas: difusión, capacitación y/o asesoría en las IES y una vez validados capturarlos en el SICS. | Instancia Ejecutora | Captura Trimestral | 58 | bar: JULIO 29 to AGOSTO 32; OCTUBRE 43 to NOVIMBRE 46; DICIEMBRE 53 to ENERO 56
21 | Repotar a la instancia Normativa las Cédulas de Vigilancia emitidas por los comités y una vez validadas capturarlas en el SICS. | Instancia Ejecutora | Captura Trimestral | 58 | bar: JULIO 29 to AGOSTO 32; OCTUBRE 43 to NOVIMBRE 46; DICIEMBRE 53 to ENERO 56
22 | Repotar a la instancia Normativa los informes anuales emitidos por los comités y una vez validados capturarlos en el SICS. | Instancia Ejecutora | Anual | 58 | bar: DICIEMBRE 53 to ENERO 56
23 | Reportar a la instancia Normativa las las quejas y denuncias o al OIC de la SEP o al OIE. | Instancia Ejecutora | Queja y denuncia | 3 | bar: JULIO 28 to AGOSTO 31; OCTUBRE 42 to NOVIMBRE 45; DICIEMBRE 53 to ENERO 55
24 | Capturar en el SICS los montos autorizados a las IES (Instancias Ejecutoras) cuyos proyectos fueron aprobados por los Comités de Evaluación durante el 2015. | Instancia Normativa | Montos Capturados | 58 | bar: JULIO 28 to AGOSTO 31; OCTUBRE 42 to NOVIMBRE 45; DICIEMBRE 53 to ENERO 55
25 | Recibir, atender o canalizar las quejas y/o denuncias que se presenten. | Instancia Normativa | Captura Trimestral | 2 | bar: JULIO 29 to AGOSTO 32; OCTUBRE 43 to NOVIMBRE 46; ENERO 54 to ENERO 56
26 | Analizar los resultados de contraloria social y realizar acciones de mejora. | Instancia Normativa | Informe | 1 | bar: DICIEMBRE 51 to ENERO 57
Act. Sonia Tapia García, Subdirectora de Evaluación
Subdirectora de Evaluación y Enlace de Contraloría Social